## Timesheets
Mitarbeiter | Rolle | Phase | Geplante Stunden | Gebuchte Stunden | Datum
Anna Müller | Senior Consultant | Analyse | 40 | 38 | 2024-01-31
Anna Müller | Senior Consultant | Design | 60 | 55 | 2024-02-29
Ben Schmidt | Consultant | Analyse | 40 | 42 | 2024-01-31
Ben Schmidt | Consultant | Design | 60 | 50 | 2024-02-29
Chris Weber | Projektleiter | Analyse | 20 | 22 | 2024-01-31
Chris Weber | Projektleiter | Design | 20 | 18 | 2024-02-29
Dana Klein | Consultant | Implementierung | 80 | 65 | 2024-03-31
Anna Müller | Senior Consultant | Implementierung | 80 | 90 | 2024-03-31

## Meilensteine
Name | Geplant | Aktuell | Status
Kick-off | 2024-01-05 | 2024-01-05 | completed
Design-Abnahme | 2024-02-15 | 2024-02-15 | completed
Go-Live | 2024-04-01 | 2024-04-15 | delayed